## Ganta_diagramma
PARAUGS
Projektā paredzēto darbu izpildes kalendārais grafiks
Nr. | GADS |  | 2024 | [56 empty] | 2025
| Projektā paredzētās aktivitātes | Diena/Mēnesis | Februāris |  |  |  |  | Marts |  |  |  |  | Aprīlis |  |  |  |  | Maijs |  |  |  |  | Jūnijs |  |  |  |  | Jūlijs |  |  |  |  | Augusts |  |  |  |  | Septembris | [5 empty] | Oktobris |  |  |  |  | Novembris |  |  |  |  | Decembris | [5 empty] | Janvāris
|  | Pirmdiena |  | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 |  | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 |  | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 |  | 1900-02-01 | 1900-02-08 | 1900-02-15 | 1900-02-22 | 1900-01-29 |  | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 |  | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 |  | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 1900-01-20 | 1900-01-27
|  | Otrdiena |  | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 |  | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |  | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 2024-05-28 |  | 2024-06-04 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-07-30 |  | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 2024-08-27 |  | 1900-02-02 | 1900-02-09 | 1900-02-16 | 1900-02-23 |  | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-29 |  | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-26 |  | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-31 |  | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 1900-01-21 | 1900-01-28
|  | Trešdiena |  | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-28 |  | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-04-24 |  | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 |  | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-31 |  | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-28 |  | 1900-02-03 | 1900-02-10 | 1900-02-17 | 1900-02-24 |  | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-30 |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-11-27 |  | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-25 |  | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 1900-01-22 | 1900-01-29
|  | Ceturdiena | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 |  | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 |  | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-29 |  | 1900-02-04 | 1900-02-11 | 1900-02-18 | 1900-02-25 |  | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-10-31 |  | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-28 |  | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-26 |  | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 1900-01-23 | 1900-01-30
|  | Piektdiena | 2024-02-02 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2018-05-04 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 1900-01-29 | 2024-09-01 | 1900-02-05 | 1900-02-12 | 1900-02-19 | 1900-02-26 |  | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 |  | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 |  | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 1900-01-24
|  | Sestdiena | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 2024-07-06 | 2024-07-13 | 2024-07-20 | 2024-07-27 | 2024-08-03 | 2018-05-05 | 2024-08-10 | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 1900-01-30 | 2018-06-02 | 1900-02-06 | 1900-02-13 | 1900-02-20 | 1900-02-27 |  | 2024-10-05 | 2024-10-12 | 2024-10-19 | 2024-10-26 |  | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 |  | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 |  | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 1900-01-25
|  | Svētdiena | 2024-02-04 | 2024-02-11 | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2018-03-04 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28 | 2024-08-04 | 2018-05-06 | 2024-08-11 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 1900-01-31 | 2018-06-03 | 1900-02-07 | 1900-02-14 | 1900-02-21 | 29 |  | 2024-10-06 | 2024-10-13 | 2024-10-20 | 2024-10-27 |  | 2024-11-03 | 2024-11-10 | 2024-11-17 | 2024-11-24 |  | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2024-12-29 |  | 2025-01-05 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 1900-01-26
|  | Nedēļas Nr. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
|  | Sadarbības partneris, kurš nodrošina konkrētās darbības veikšanu | 5: Konkrētai darbībai paredzētais sākuma un beigu laiks
1. | Izzinošais darbs literatūras izpēte, pieejamā materiāla, iespēju izzināšana | Vadošais partneris, Partneris Nr.2 | 16: 01.04.-05.05.
2. | Procesa metodikas/tehnoloģijas izstrāde | Vadošais partneris | 18: 22.04.-21.07.
3. | Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana ar LAD, līgumu noslēgšana ar piegāžu vai pakalpojumu sniedzējiem | Vadošais partneris | 16: 09.04. - 09.05.
|  | Partneris Nr.1 | 25: 01.06.-30.06.
4. | Aprīkojuma, tehnoloģiju, materiālu iegāde | Partneris Nr.1 | 30: 01.07.-14.07
5. | Tehnikas noma lauka apstrādāšanai, ražas novākšanai | Partneris Nr.1 | 34: 29.07.-31.07.*kombaina noma
6. | Izmēģinājuma lauciņu ierīkošana | Vadošais partneris, Partneris Nr.1 | 20: 01.05.-14.05
7. | Izmēģinājuma lauciņu monitorings bāzes datu iegūšanai | Vadošais partneris, Partneris Nr.1 | 23: 15.05.-28.07.
8. | Algoritma izstrāde iegūto datu apstrādei | Vadošais partneris | 18: 15.04.-01.05
9. | Tehnoloģijas ietekmes novērtējums | Vadošais partneris, Partneris Nr.1 | 40: 01.09.-31.10
10. | Eksperimentālā pārbaude lielākos apjomos/ ieviešana ražošanā | Vadošāis partneris, Partneris Nr.2
11. | Rezultātu analīze, ekonomiskais novērtējums | Vadošais partneris | 58: 09.12.-06.01.
|  | Partneris Nr.1., Partneris Nr.2., | 50: 31.10.14.12.
| Projekta rezultātu apraksta (gala atskaites) sagatavošana | Vadošais partneris, Partneris Nr.1 | 64: 13.01.-31.01.
12. | Darba algas aprēķins/izmaksa | Vadošais partneris | 5: 03.02. - 31.01.* Algu izmaksa tiek nodrošināta visu projekta īstenošana periodu
|  | Partneris Nr.1 | 20: 05.05.-15.10.* Algu izmaksa tiek nodrošināta lauku izmēģinājuma fāzē; 64: 13.01.-31.01. Algu izmaksa projekta rezultātu atksaites sagatavošanai
|  | Partneris Nr.2 | 56: 01.12.-31.01.2025. * Algu izmaksas tiek nodrošināta publicitātes nodrošināšanai
13. | Publicitāte
| Sagatavota pamatinformācija par projektu EIP tīklam | Vadošais partneris | 35: 01.08.-06.08.
| Informācijas publicēšana par projektu sociālajos tīklos, partneru mājas lapās | Vadošais partneris, Partneris Nr.2 | 35: 01.08.; 46: 01.10.; 56: 01.12.
| Semināri, Lauku dienas | Vadošais partneris, Partneris Nr.3 | 42: 12.09. Lauku diena; 65: 21.01.-27.01.
| Noslēguma konference | Vadošais partneris, Partneris Nr.1., Partneris Nr.2., Partneris Nr.3 | 65: 21.01.-27.01.
14. | Komandējumi | Vadošais partneris, Partneris Nr.2 | 24: 27.05.-30.06.*dalība starptautiskā konferencē
Formulas:
Jūlijs = [Jūlijs, row above]+1
Oktobris = [Oktobris, row above]+1
Aprīlis = [Aprīlis, row above]+1
Maijs = [Maijs, row above]+1
Janvāris = [Janvāris, row above]+1
Februāris = [Februāris, row above]+1
Marts = [Marts, row above]+1
Novembris = [Novembris, row above]+1
Note on B30: Kristīne Audze: norāda uz konkrētā partnera iesaisti, ja iesaiste nav paredzēta visu projekta laiku, tad grafikā jānorāda periodiskums